## Sheet1
FaceLink AI项日Server端分工表
项目 姓名 | 网络搭建、TCP、[RTSP]UDP实现 | 数据库搭建 | 日志封装 | CNN模型搭建 | 图像管理 | 模型数据预处理 | 配置管理 | 客户端文件版本 管理 | 后台监控子系统 | 活体检测处理 | 推送、通知管理
薛嘉瑶 | [8 empty] | P
贾逸菲 |  | P | P
杨岩 | P
梁天 | [5 empty] | P | P
杨佳乐 |  |  |  | P
贾余栋 |  |  |  |  | P
王朝阳 | [7 empty] | P
占甜甜 | [10 empty] | P
张盼 | [9 empty] | P
FaceLink AI项日client端分工表
项目 姓名 | 注册登录 | 权限管理 | 实时播放 | 历史回放 | 考勤识别、管理 | 图像录入 | 日志查询 | 设备管理 | 地图标注 | 客户端版本更新 | 系统设置 | 用户信息管理 | 报表导出
王斌强 | [8 empty] | P |  |  | P
杨洋洋 | [10 empty] | P |  | P
张学虎 |  |  |  |  | P
张浩 |  |  | P
王赛 |  |  |  | P
张鉴醇 | [7 empty] | P |  | P
王飞智 | P | [5 empty] | P
贺靖淳 |  | P
张成红 | [5 empty] | P
项目进度表
文档编写 | 评审确定 | 编码实现 | 联调 | 合代码 | 测试 | bug调试 | 上线
已完成 | 已完成 | 9.2~9.6 | 9.8~9.9 | 9.10~9.11 | 9.12 | 9.13 | 9.15
全员 | 全员 | 全员 | PL和骨干成员 | PL和骨干成员 | PL和骨干成员 | 模块相关负责人 | PM和PL
文档规范 |  | 统一使用大驼峰
注意事项：1.QT文档中不能出现MainWindow |  |  | 2.项目中的遇到问题及时和PL以及相关人员沟通
3.遇到任何技术难题、需求疑问或进度风险，必须立即（不超过2小时） 与PL及相关人员沟通，严禁隐瞒问题。
4.每日例会由PL主持，有问题及时和PM沟通