## 计划表
任务编号 | 任务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 备注
1 | 立项 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | /
2 | 需求调研与分析 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 各PG | 每个人负责自己模块需求文档整理
3 | 评审/分工 | 2025-04-25 | 2025-04-25 |  | 先完成的可以进行评审
4 | 编码阶段（C端） | 2025-04-26 |  | 各PG
| 编码阶段（S端） | 2025-04-26 |  | 各PG
6 | 自测通过 | 2025-05-06
7 | 系统集成与联调 | 2025-05-06 | 2025-05-06
8 | 测试阶段 | 2025-05-07 | 2025-05-08
9 | 验收 | 2025-05-09 | 2025-05-09
10 | 上线/更新维护 | 2025-05-09 | ～

## 风险控制表
风险编号 | 风险描述 | 风险类别 | 风险等级（绿、黄、红） | 风险影响 | 应对措施 | 发生时间 | 解决时间 | 负责人
1 | 需求变更 | 需求风险 | 中 | 影响项目进度和成本 | 需求明确，建立需求变更管理流程，尽早评估
2 | 技术难题 | 技术风险 | 中 | 开发进度延迟 | 提前沟通，及时反馈并找人解决
3 | 开发进度缓慢 | 技术风险 | 高 | 影响整体进度
4 | 测试不通过 | 质量风险 | 中 | 项目延迟交付 | 制定详细的测试计划和用例
5 | 验收不通过 | 验收风险 | 低 | 影响交付和回款 | 提前敲定验收标准