## Feuil1
EF-P项目计划表
C/S | 序号 | 功能模块 | 立项 | 项目文档 |  |  | 编码 |  | UT | 联调 | 上线 | 运维
|  |  |  | 需求分析 | 概要设计 | 详细设计文档 | 框架 | 功能实现
客户端 | 1 | 注册、登录 | 项目立项 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 2 | 权限管理 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 3 | 大屏实时显示 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 4 | 历史查询分析 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 5 | 警报管理 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 6 | 生产计划、设备管理 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 7 | 地图标注 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 8 | 版本更新 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 9 | 系统设置 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
服务端 | 1 | 网络通信 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 2 | 数据库 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 3 | 日志 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 4 | 配置管理 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 5 | 版本管理 |  | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04
| 实际完成时间 |  |  | 2024-07-25